УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования

и науки Мурманской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационный план («дорожная карта») по проведению

Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Издание приказа Министерства образования и науки Мурманской области о проведении в 2018 Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 10 июня 2018 г. | Министерство образования и науки Мурманской области |
|  | Формирование перечня соревновательных компетенций 2018 года | до 15 июня 2018 г. | Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс»  Региональный центр развития движения «Абилимпикс»  образовательные организации |
|  | Направление предварительной заявки на участие в Чемпионате Мурманской области «Абилимпикс» и Национальном чемпионате | до 11 сентября 2018 г. | Министерство образования и науки Мурманской области Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Разработка, согласование и утверждение Порядка проведения Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 10 июня 2018 г. | Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Формирование состава главных региональных экспертов «Абилимпикс» в Мурманской области | до 10 июля 2018 г. | Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
|  | Объявление начала заявочной кампании по участию в Чемпионате Мурманской области «Абилимпикс», информирование потенциальных участников | до 19 августа 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Сбор заявок на участие в Чемпионате Мурманской области «Абилимпикс» | до 10 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Закрепление за компетенциями Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» партнеров-работодателей | до 10 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
|  | Подготовка Бренд-бука Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 15 августа 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Изготовление символики Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» (баннеры, растяжки, футболки, дипломы, медали и т.д) | до 25 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Координационный совет работодателей,  Образовательные организации (площадки) |
|  | Подготовка сметы расходов на организацию и проведение Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 15 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
|  | Публикация конкурсных заданий для проведения Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» на сайте Регионального координационного центра World Skills Russia в Мурманской области | до 11 сентября 2018 г. | Главные эксперты  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Внесение изменений в конкурсные задания для проведения Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 1 октября 2018 г. | Главные эксперты  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Реализация программ повышения квалификации экспертов, организаторов и волонтеров Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 1 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка и утверждение деловой программы Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 11 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
|  | Подготовка сценариев торжественного открытия и закрытия Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 25 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» |
|  | Приглашение гостей, национальных экспертов Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 25 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
|  | Проведение Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | 11-12 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
|  | Организация приема, регистрация участников и гостей Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | 11-12 октября 2018 г. | Руководители ОО (площадки) |
|  | Организация фото и видеосъемки. Подготовка итоговых роликов о Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | 11-12 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Руководители ОО (площадки) |
|  | Обеспечение охраны труда и ТБ, инструктажи на рабочем месте участников и экспертов Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | 11-12 октября 2018 г. | Руководители ОО (площадки) |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и медицинского обслуживания участников Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | 11-12 октября 2018 г. | Руководители ОО (площадки) |
|  | Организация питания участников, экспертов, гостей Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | 11-12 октября 2018 г.. | Руководители ОО (площадки) |
|  | Освещение Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» в СМИ (анонсы, пресс-релизы, интервью, статьи) | В период подготовки, проведения и по итогам Чемпионата | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс»,  Руководители ОО (площадки) |
|  | Подготовка аналитического отчета об итогах Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» по каждой компетенции | до 18 октября 2018 г. | Руководители ОО (площадки) |
|  | Подготовка сводного аналитического доклада об итогах Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» | до 20 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение состава команды из числа победителей Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» на Национальный Чемпионат «Абилимпикс» | до 1 ноября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» |
|  | Направление основной заявки на участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 1 ноября 2018 г. | Министерство образования и науки Мурманской области Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Направление команды из числа победителей Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» на Национальный Чемпионат «Абилимпикс» | По графику Национального чемпионата | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Организационный комитет Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», Руководители ОО (площадки) |
|  | Проведение мониторинга трудоустройства участников Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» и Национального чемпионата «Абилимпикс» | не реже 1 раза в квартал | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Создание и поддержка регионального сайта конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | До 1 января 2019, постоянно | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |